## Hoja1
Registro de Impedimentos (Impediment Log) – Proyecto Octomation
ID | Fecha Detección | Sprint | Descripción del Impedimento | Categoría / Origen | Impacto | Responsable | Solución Aplicada / Mitigación | Estado | Fecha Cierre
IMP-01 | 2026-10-10 | Sprint 1 | Falla de inyección de variables en Drizzle Kit CLI: La herramienta CLI no cargaba variables del archivo .env en entorno Windows (injected env (0)), impidiendo la conexión a la base de datos para generar esquemas. | Configuración / Entorno | Alto | Denis Cárcamo | Se forzó la carga manual y explícita mediante dotenv.config({ path: '.env' }) dentro de drizzle.config.ts. | Cerrado | 2026-10-10
IMP-02 | 2026-10-21 | Sprint 2 | Conflicto de puertos en PostgreSQL (ECONNREFUSED 127.0.0.1:5433): El microservicio IAM intentaba conectar al puerto 5433 mientras la base de datos PostgreSQL local operaba en el puerto por defecto 5432. | Infraestructura de Red | Crítico | Diego Quioza | Corrección de la variable DATABASE_URL en el archivo .env apuntando al puerto 5432 y homologación en database.module.ts. | Cerrado | 2026-10-21
IMP-03 | 2026-10-22 | Sprint 3 | Error de resolución de módulos DTO (TS2307: Cannot find module): El compilador TypeScript bloqueó la compilación de iam.controller.ts debido a la ausencia física de los archivos roles.dto.ts y workgroup.dto.ts. | Desarrollo / TypeScript | Alto | Santiago Santander | Creación física de las clases de transferencia de datos con decoradores class-validator en src/iam/dto/ y reinicio del Language Server de TypeScript. | Cerrado | 2026-10-22
IMP-04 | 2026-10-22 | Sprint 3 | Rutas no registradas en NestJS (404 Not Found en /deactivate): Las rutas de desactivación y activación de usuarios arrojaban 404 en Postman al no estar expuestas formalmente en el controlador. | Enrutamiento / API | Medio | Diego Quioza | Implementación de decoradores @Patch('users/:id/deactivate') y @Patch('users/:id/activate') en iam.controller.ts vinculados al servicio. | Cerrado | 2026-10-22
IMP-05 | 2026-10-22 | Sprint 3 | Bloqueo en confirmación de commits vía GUI de VS Code: La interfaz gráfica abría el buffer temporal COMMIT_EDITMSG o solicitaba confirmación de stage, deteniendo el flujo continuo de sincronización con Git. | Herramientas / Flujo Git | Bajo | Denis Cárcamo | Estandarización de comandos directos por terminal (git add ., git commit -m "...", git push origin master) y cierre ordenado de ventanas de commit en VS Code. | Cerrado | 2026-10-22
IMP-06 | 2026-10-22 | Sprint 4 | Falta de trazabilidad de contraseñas de cuentas de prueba locales: Imposibilidad de probar flujos de inicio de sesión debido a contraseñas olvidadas de usuarios creados en etapas tempranas. | Control de Calidad | Medio | Santiago Santander | Creación de nuevos usuarios con credenciales controladas (operador@octomation.com) y actualización de hashes vía endpoint PATCH /iam/users/:id. | Cerrado | 2026-10-22